## Backlog
prioridade | Animal Finder - Backlog | ptos - dificuldade | Legenda
1 | Criar Banco de dados relacional com entidades donos, animals e anjos (quem encontrou) | 2 | Done
2 | Integrar booststrap e escolher um tema - montar header e footer como elemento | 3 | To Do
3 | CRUD - dados dono com página de cadastro | 5 | W.I.P.
4 | Login de usuário | 5
5 | CRUD - dados dos animais perdidos | 8
6 | Página Princial - index dos animais perdidos com foto | 8
7 | Página principal do Dono - listar os animais cadastrados por ele e exibir o status atual | 8
8 | Função Encontrei - com cadastro de encontrador - alterar status para comunicado | 3
9 | Dono poderá alterar o status para "Encontrado" | 5
10 | Tela comunicado | 3
11 | Criar a documentação do aplicativo | 3
12 | API - publica para listagem dos animais | 13
13 | Deploy em produção | 13

## Kanban
To do | W.I.P. | Done | " * " equivalem a dificuldade e provavel tempo gasto na implementação
|  | Banco de dados (*) | (*) 0h <= 2h
|  | Montar elemento para header (**) | (**) 2h <= 4h
|  | montar elemento para footer (**) | (***) 4 <= 6h
|  | Cadastro Dono (**) | (****) 6h <= 8h
Cadastrar rotas de redirecionamento (*)
Edição Dono (*)
Card Animal Perdido (**)
Add animal perdido com upload de imagem (***)
Edit animal perdido (*)
Index animals - exibir foto (página principal allowed action) (****)
Página principal dono (filtro animais pertencentes ao dono) (**)
Botão encontrei - link para cadastro anjo e ao gravar alterar status para "Comunicado"(**)
Botão encontrado - dono poderá mudar o status para "Encontrado" (**)
Tela do comunicado (*)
Documentação do aplicativo(**)
API para uso externo com resposta json (****)
Subir para produção (****) (****)